## Kế Hoạch Kiểm Thử
Kế hoạch kiểm thử luồng nghiệp vụ Đăng ký visa và úc thông qua dịch vụ website
THAM CHIẾU |  |  | TỔNG QUAN
Tên tài liệu | Lưu trữ | Ghi chú | Mục tiêu tài liệu: Tài liệu này nhằm mô tả mục tiêu, phạm vi, chiến lược kiểm thử, và tiêu chí chất lượng đầu ra và lịch kiểm thử tự động chức năng Đăng ký visa vào úc qua website http://www.visabureau.com/. Mô tả website: Website cung cấp dịch vụ cấp visa trực tuyến. Chi phí dự kiến: Thời gian kết thúc dự kiến: 20 Jul 2015
LỊCH SỬ THAY ĐỔI |  |  | PHẠM VI VÀ CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ
Sự kiện | Cập nhật bởi | Thời gian | Các kiểu kiểm thử: Trong dự án này sẽ sử dụng các kiểu kiểm thử chính: + Kiểm thử chức năng và dữ liệu (GUI - Data driven) + Kiểm thử chu trình nghiệp vụ (GUI - Keyword driven) Giai đoạn kiểm thử: - System Testing - User Acceptance Testing - Kiểm thử đa trình duyệt (Cross-browser) Phương pháp kiểm thử: Theo kịch bản (scripts based) và kiểm thử thăm dò, khám phá (exploratory) Các chức năng được đưa vào kiểm thử: - Register - Login - Enter applicant info - Verify pass/fail condition Các chức năng không nằm trong phạm vi kiểm thử - Payment - Service delivery
Tạo mới
NHÂN SỰ
Họ và tên | Vai trò | Trách nhiệm
Nguyễn Thị Nhung | Automation test leader | - Quản lý chung nhóm kiểm thử trong dự án - Lập kế hoạch và định nghĩa các chiến lược kiểm thử, xác định trọng tâm nhiệm vụ kiểm thử - Kiểm tra tiến độ và đánh giá chất lượng công việc đầu ra của tester - Build và kiểm tra chất lượng script - Đánh giá mức độ hiệu quả của quá trình kiểm thử - Đánh giá chất lượng của sản phẩm - Thuyết trình và bảo vệ dự án trước hội đồng.
Đinh Thị Thúy Hà | Automation tester | - Thiết kế test - Viết script hóa testcase, xây dựng test data - Thực hiện review chéo test design, test-case và script - Tổng hợp các báo cáo lỗi cho module do mình phụ trách | Môi trường kiểm thử '- Trình duyệt: IE 9,10,11; Chrome 31.0.1650.63; Mozilla Firefox version 27 - Jenkins server: RAM: 4G core i3, Hệ điều hành: win7, dung lượng ổ cứng 80G - SVN
Nguyễn Thùy Dương | Automation tester | NT | Công cụ kiểm thử
Phạm Thị Trang | Automation tester | NT | Mục đích |  | Tên công cụ | Phiên bản
|  |  | Quản lý version |  | SVN
|  |  | Quản lý build |  | Jenkins
Lập Test Plan và thiết kế test
CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM THỬ |  |  | Thiết kế TestCase và lập Test Report |  | Robot-framework
- Các điều kiện cần trước khi bắt đầu test + Test Team phải hiểu được nghiệp vụ của hệ thống + Test Plan đã được viết, kiểm tra và chấp thuận. - Một số tiêu chuẩn cần thiết để kết thúc việc test + Tất cả các testcase quan trọng đều đã được script hóa. + Tất cả các script đều phải được kiểm tra (review) và đều tuân theo coding standard + Tất cả các script đều chạy thành công và không bị lỗi coding + Project được build thành công trên Jenkins và chạy theo đúng lịch + Các lỗi nghiêm trọng đều đã được sửa chữa. + Báo cáo nghiệm thu phải được chuẩn bị, review và chấp thuận + Thời hạn dành cho test kết thúc |  |  | Ghi nhận và thông báo lỗi |  | jira
RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP
|  |  | Thực trạng / rủi ro | Giải pháp |  |  | Người thực hiện
|  |  | 1. Tài liệu đặc tả không đầy đủ | Kiểm thử khám phá |  |  | Cả team
|  |  | 2. Các thành viên trong đội không bố trí đủ thời gian để hoàn thành dự án | Thực hiện kiểm tra task định kỳ và rút ngắn phạm vi kiểm thử nếu cần thiết. |  |  | Nhung
|  |  | 3. Kỹ năng sử dụng công cụ kiểm thử của các thành viên trong đội chưa tốt | Thực hiện review chéo để nâng cao chất lượng thiết kế kịch bản kiểm thử |  |  | Cả team
CÁC TÀI LIỆU CẦN BÀN GIAO
_Kế hoạch kiểm thử: Đưa ra kế hoạch, chiến lược, và các nội dung sẽ thực hiện để kiểm thử trong dự án
_Thiết kế TestCase và TestData: Mô tả các testcase và test data cho từng chức năng hệ thống
_Báo cáo tổng hợp: Báo cáo tổng hợp kết quả test cho toàn hệ thống • Percent automatable (No. of automated testcase / Total testcase) • Automation progress (No of testcase automated / No. of testcase automatable) • Automated test effectiveness (http://blog.testing-whiz.com/2011/12/how-to-calculate-roi-for-test.html)

## Lịch kiểm thử
| Task | PIC | Estimation (hr) | Start date | End date | Status | Note
Wine001 | Tạo kế hoạch kiểm thử | Hà |  | 2015-06-30 | 2015-04-07 | Done
Wine002 | Xem xét (review) kế hoạch kiểm thử | Cả team |  | 2015-06-30 | 2015-04-07
Wine003 | Hiệu chỉnh kế hoạch kiểm thử | Hà |  | 2015-06-30 | 2015-04-07
Wine004 | Tạo Req and Test Data chức năng Register persional info | Nhung |  | 2015-06-30 | 2015-07-07
| Tạo Req and Test Data chức năng Login | Trang |  | 2015-06-30 | 2015-07-07
| Tạo Req and Test Data chức năng applicants info - for Applicant Personal Details | Trang |  | 2015-06-30 | 2015-07-07
| Tạo Req and Test Data chức năng applicants info - for Applicant Passport Details | Hà |  | 2015-06-30 | 2015-07-07
| Tạo Req and Test Data chức năng applicants info - for Applicant Contact Details | Hà |  | 2015-06-30 | 2015-07-07
| Viết script hóa testcase - Fill Applicant Personal Details - Fill Applicant Passport Details - Fill Applicant Contact Details | Dương |  | 2015-06-30 | 2015-07-10

## Req.
Req. for persional info form
Title | choose form the list provided the title that you wish to be addressed. ex: Mr, mrs, miss, ms. Note: these are youre specific details. if you are applying on behalf of somebody else such as your child, details relating to them as an applicant will be requested in the next section
Gender | these are your specific details. if you are applying on behalf of somebody else, such as your child, details relating to them as an applicant will be requested in the next section
Firt Name | Enter your firt name exactly as it appears on your passport. Format: '- you may use the letters A-Z, - the characters hyphen (-), apostrophe ('), or space can be used. - Do not use titles e.g Dr, col, mr, ms, mrs, miss. - Do not use qualifers e.g Snr, Jnr, Esq, PhD
Last Name | NT
Country of residence | select your country of residence form the list provided. To find your country of residence, simply select the drop down list and type the first letter of your country name. Browse the results until you find your country of residence
Date of bird | Note: Entering your identity details incorrectly can lead to subsequent cancellation of a granted entry visa
Contact number | Format: do not enter symbols like: (), -, +. Do not leave any blank spaces

## Đánh Giá Kiểm Thử
BÁO CÁO KIỂM THỬ
Nhận xét chung
Đạt/Không đạt chất lượng đầu ra?
KẾT QUẢ KIỂM THỬ THEO KỊCH BẢN
Tiêu chí | Số lượng | Độ bao phủ
Số kịch bản đạt | #REF! | #REF!
Số kịch bản chưa đạt | #REF! | #REF!
Số kịch bản chưa thực hiện | #REF! | #REF!
BÁO CÁO LỖI (defect serverity and status)
Tiêu chí | Critical | High | Medium | Low
Tổng số lỗi tìm được
Số lỗi hợp lệ
Số lỗi tìm được từ kịch bản
Khác
LỖI PHÂN BỐ THEO MODULE (defect distribution)
Module | Số lượng lỗi
Trang chủ
Đăng ký

## Trang Chủ
Thông tin kiểm thử |  | Kết quả thực hiện kịch bản
Chức năng | Trang chủ | Pass | 2
URL | [link] | Fail | 1
Môi trường kiểm thử | Window 7, Firefox 32 | Not Started | 4
ID | Mô tả | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả thực tế | Trạng thái | Kiểm thử viên | Ngày thực hiện | Ghi chú | Defect ID
DK-0001 | Đăng ký với Email đã tồn tại trong hệ thống | Hiển thị thông báo lỗi "abc" | test@example.com | Hiển thị thông báo lỗi với nội dung mong muốn | Đạt | Yến | 2015-05-16
DK-0002 | Đăng ký với Email không đúng định dạng | Hiển thị thông báo lỗi "xyz" | 555-555-5555 | Hiển thị thông báo Email ko đúng định dạng | Đạt | Yến | 2015-05-16
DK-0003 | Đăng ký với "Tên đăng nhập" đã tồn tại | Customer record created | super tester | Hệ thống chấp nhận tên đăng nhập này | Chưa đạt | Yến | 2015-05-16
DK-0004 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
DK-0005 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
DK-0006 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
DK-0007 |  |  |  |  | Chưa thực hiện

## Đăng Nhập
Thông tin kiểm thử |  | Kết quả thực hiện kịch bản
Chức năng | Đăng nhập | Pass | 2
URL | [link] | Fail | 1
Môi trường kiểm thử | Window 7, Firefox 32 | Not Started | 4
ID | Mô tả | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả thực tế | Trạng thái | Kiểm thử viên | Ngày thực hiện | Ghi chú | Defect ID
DK-0001 | Đăng ký với Email đã tồn tại trong hệ thống | Hiển thị thông báo lỗi "abc" | test@example.com | Hiển thị thông báo lỗi với nội dung mong muốn | Đạt | Yến | 2015-05-16
DK-0002 | Đăng ký với Email không đúng định dạng | Hiển thị thông báo lỗi "xyz" | 555-555-5555 | Hiển thị thông báo Email ko đúng định dạng | Đạt | Yến | 2015-05-16
DK-0003 | Đăng ký với "Tên đăng nhập" đã tồn tại | Customer record created | super tester | Hệ thống chấp nhận tên đăng nhập này | Chưa đạt | Yến | 2015-05-16
DK-0004 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
DK-0005 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
DK-0006 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
DK-0007 |  |  |  |  | Chưa thực hiện